## Carta Gantt
Carta Gantt Académica - Proyecto SIDEP
Metodología |  | Duración |  | Enfoque |  | Equipo |  | Distribución de programación: 1 responsable de frontend, 1 de backend núcleo y 1 de backend logística/reportes.
Cascada (Waterfall) |  | 18 semanas |  | Académico |  | 3 integrantes
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Análisis | Levantamiento de requerimientos | Equipo | 1 | 2 | bar: 1 to 3 integrantes 2
Análisis | Identificación de actores y objetivos | Equipo | 1 | 2 | bar: 1 to 3 integrantes 2
Análisis | Definición y validación de requerimientos | Equipo | 3 | 2 | bar: 3 integrantes 3 to 3 integrantes 4
Diseño | Diseño de arquitectura del sistema | Equipo | 4 | 2 | bar: 3 integrantes 4 to 3 integrantes 5
Diseño | Diseño de base de datos | Equipo | 5 | 2 | bar: 3 integrantes 5 to 3 integrantes 6
Diseño | Diagramas UML y módulos | Equipo | 5 | 2 | bar: 3 integrantes 5 to 3 integrantes 6
Diseño | Diseño de interfaz y prototipado | Frontend | 6 | 1 | bar: 3 integrantes 6
Desarrollo | Frontend Angular (vistas, formularios, dashboard) | Responsable Frontend | 7 | 6 | bar: 3 integrantes 7 to 3 integrantes 12
Desarrollo | Backend núcleo: autenticación, usuarios y partes | Backend núcleo | 7 | 6 | bar: 3 integrantes 7 to 3 integrantes 12
Desarrollo | Backend logística: checklist, ERA y reportes | Backend logística | 9 | 5 | bar: 3 integrantes 9 to 3 integrantes 13
Integración | Integración frontend-backend y endpoints | Equipo | 12 | 2 | bar: 3 integrantes 12 to 3 integrantes 13
Pruebas | Pruebas funcionales y de integración | Equipo | 14 | 2 | bar: 3 integrantes 14 to 3 integrantes 15
Pruebas | Corrección de errores y ajustes | Equipo | 16 | 1 | bar: 3 integrantes 16
Documentación | Documentación final y anexos | Equipo | 17 | 1 | bar: 3 integrantes 17
Entrega | Preparación de entrega y presentación final | Equipo | 18 | 1 | bar: 3 integrantes 18
Leyenda de fases
Análisis |  | ■ Barra de planificación
Diseño |  | ■ Barra de planificación
Desarrollo |  | ■ Barra de planificación
Integración |  | ■ Barra de planificación
Pruebas |  | ■ Barra de planificación
Documentación |  | ■ Barra de planificación
Entrega |  | ■ Barra de planificación

## Planificación
Planificación detallada del proyecto SIDEP
Fase | Actividad/Tarea | Descripción | Responsable | Semana inicio | Duración | Observación
Análisis | Levantamiento de requerimientos | Recopilación de necesidades del sistema y alcance académico. | Equipo | 1 | 2 | Trabajo colaborativo
Análisis | Identificación de actores y objetivos | Definición de usuarios, stakeholders y objetivos del proyecto. | Equipo | 1 | 2 | Trabajo colaborativo
Análisis | Definición y validación de requerimientos | Formalización de requisitos funcionales y no funcionales. | Equipo | 3 | 2 | Trabajo colaborativo
Diseño | Diseño de arquitectura del sistema | Definición de arquitectura web y estructura por capas. | Equipo | 4 | 2 | Trabajo colaborativo
Diseño | Diseño de base de datos | Modelado relacional y entidades principales del sistema. | Equipo | 5 | 2 | Trabajo colaborativo
Diseño | Diagramas UML y módulos | Casos de uso, componentes y visión modular del sistema. | Equipo | 5 | 2 | Trabajo colaborativo
Diseño | Diseño de interfaz y prototipado | Maquetación visual y estructura de navegación. | Frontend | 6 | 1 | Responsable principal de interfaz
Desarrollo | Frontend Angular (vistas, formularios, dashboard) | Construcción completa de la capa visual del sistema. | Responsable Frontend | 7 | 6 | Responsable único del frontend
Desarrollo | Backend núcleo: autenticación, usuarios y partes | Implementación de JWT, roles y lógica principal de emergencias. | Backend núcleo | 7 | 6 | Responsable backend principal
Desarrollo | Backend logística: checklist, ERA y reportes | Implementación de módulos logísticos y exportación PDF/Excel. | Backend logística | 9 | 5 | Responsable backend logística y reportes
Integración | Integración frontend-backend y endpoints | Conexión de servicios y pruebas de interacción entre capas. | Equipo | 12 | 2 | Trabajo colaborativo
Pruebas | Pruebas funcionales y de integración | Validación de funcionalidades críticas y consistencia general. | Equipo | 14 | 2 | Trabajo colaborativo
Pruebas | Corrección de errores y ajustes | Resolución de incidencias detectadas durante las pruebas. | Equipo | 16 | 1 | Trabajo colaborativo
Documentación | Documentación final y anexos | Consolidación del informe y anexos de apoyo. | Equipo | 17 | 1 | Trabajo colaborativo
Entrega | Preparación de entrega y presentación final | Cierre académico y preparación de defensa del proyecto. | Equipo | 18 | 1 | Trabajo colaborativo
Criterio de planificación: aunque la metodología es cascada, la etapa de desarrollo se divide por dominios (frontend, backend núcleo y backend logística/reportes) para hacer viable la ejecución dentro de 18 semanas y reducir problemas de integración.