Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, el proyecto SIDEP ha avanzado en las etapas de análisis, diseño e implementación inicial del sistema. Se definieron los requerimientos del sistema enfocado en la gestión de emergencias y registro de información relevante para bomberos. Se diseñó la arquitectura del sistema basada en una aplicación web con frontend en Angular, backend en Node.js con Express y base de datos PostgreSQL. Se implementaron funcionalidades iniciales como autenticación de usuarios, registro de emergencias, gestión de información y conexión entre frontend y backend mediante API REST. Además, se desarrollaron diagramas de arquitectura (componentes, despliegue y secuencia) y mockups. Actualmente, el sistema se encuentra en etapa de integración, pruebas y validación de funcionalidades principales. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos siguen siendo los mismos, no ha habido un cambio. |
| Metodología | Metodología Tradicional waterfall: 1. Fase de requerimientos. 2. Etapa de diseño del sistema. 3. Etapa de implementación. 4. Etapa de pruebas. 5. Fase de desarrollo. 6. Fase de mantenimiento. Se eligió la metodología waterfall: Al ser un grupo pequeño elegimos cascada porque la comunicación será sencilla y de fácil acceso lo que nos permitirá concentrarnos mejor en prevención de errores y avanzar de manera segura. Al ser un modelo antiguo que necesita ser renovado la definición de requerimientos viene semi definida por lo tanto no es necesario una metodología iterativa. |
| Evidencias de avance | - Diagramas de arquitectura (componentes, despliegue, secuencia ) - Modelo de base de datos PostgreSQL - API REST en Node.js + Express - Frontend en Angular - Mockups - Código fuente del sistema - Documentación de la metodología tradicional Waterfall |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento de requerimientos | identificación de actores, necesidades y funcionalidades del sistema | Reuniones, word | 2 semanas | Equipo | Identificación de actores: oficiales, voluntarios, cuarteleros | Completado | — |
| Análisis | Identificación de actores y objetivos | Entrevistas, Word | 2 semanas | Ignacio | Alineado a procesos bomberiles | Completado | — |
| Análisis | Validación de requerimientos | Revisión con interesados | 2 semanas | Equipo + profesor | Base para trazabilidad | Completado | — |
| Diseño | Diseño de arquitectura (N-Tier) | Diagramas, DAS | 2 semanas | Diego | Backend + frontend + BD definidos | Completado | — |
| Diseño | Diseño de base de datos | DataModeler, PostgreSQL | 2 semanas | Luis | Modelo relacional validado | Completado | — |
| Diseño | Diagramas UML (casos de uso, clases, componentes) | UML tools | 2 semanas | Diego | Soporte a arquitectura | En curso | — |
| Diseño | Diseño UI/UX (prototipo) | Figma | 1 semana | Ignacio | Prototipo navegable | En curso | — |
| Desarrollo | Frontend (Angular: vistas, formularios, dashboard) | Angular | 6 semanas | Equipo | Interfaces de usuario | En curso | — |
| Desarrollo | Backend núcleo (auth, usuarios, partes) | Node.js, Express, Prisma | 6 semanas | Equipo | Base del sistema | En curso | — |
| Desarrollo | Backend logística (checklists, equipos, reportes) | Node.js, PostgreSQL | 5 semanas | Equipo | Lógica operativa | En curso | — |
| Integración | Integración frontend-backend | API REST, endpoints | 2 semanas | Equipo | Consumo de servicios | Pendiente | — |
| Pruebas | Pruebas funcionales e integración | Casos de prueba | 2 semanas | Equipo | Validación completa | Pendiente | — |
| Pruebas | Corrección de errores | Debugging | 1 semana | Equipo | Ajustes finales | Pendiente | — |
| Documentación | Documentación técnica y usuario | Word, PDF | 1 semana | Equipo | Evidencia académica | Pendiente | — |
| Entrega | Presentación final | PPT, demo sistema | 1 semana | Equipo | Defensa del proyecto | Pendiente | — |

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: - Uso de tecnologías definidas en el proyecto como Angular, Node.js y PostgreSQL, que permitieron desarrollar de forma estructurada los módulos del sistema SIDEP. - Definición de fases bajo metodología en cascada (análisis, diseño, desarrollo, pruebas), lo que facilitó una planificación ordenada del proyecto. Dificultades: - Dificultad inicial en la comprensión del dominio del negocio, especialmente en procesos como partes de emergencia y checklists operativos. - Complejidad en la definición de requerimientos completos y consistentes, lo que generó iteraciones dentro de la fase de análisis. - Dificultades en la definición de la arquitectura del sistema, especialmente en la separación de capas y módulos. - Necesidad de ajustar los diagramas UML, ya que inicialmente no representaban completamente los procesos reales del cuartel. Ajustes realizados: - Se realizaron revisiones y validaciones constantes de requerimientos con base en el funcionamiento real del cuartel. - Se iteró internamente sobre los documentos de análisis y diseño antes de cerrarlos formalmente. - Se ajustó la arquitectura propuesta para hacerla más clara y coherente con los requerimientos definidos. - Se rediseñaron los diagramas UML para representar correctamente los actores, procesos y flujo del sistema. Pendientes o retrasos: - Inicio de la fase de desarrollo, condicionado a la validación completa del diseño. - Validación final de la arquitectura y modelo de datos antes de su implementación. - Preparación de ambientes de desarrollo (backend y frontend).

Actividades ajustadas o eliminadas: - Ajuste: Se ajustaron y eliminaron varios documentos que no eran necesarios para nuestro proyecto en base a la metodología de cascada.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Fase de desarrollo

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.