| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | SIDEP-001 | Fecha: |  | 03/05/2026 |
| Nombre Proyecto | SIDEP - Sistema Digital de Emergencias y Partes |  |  |  |
| Director de Proyecto | Luis Salamanca | Área | Informática |  |
| Área Ejecutora Responsable | Equipo de desarrollo SIDEP |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Compañía de Bomberos de Santa Juana | Área | Emergencias / Bomberos |  |
| Sponsor | Oficialidad de la compañía / Docente guía Capstone |  |  |  |

| Descripción del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Necesidad del Negocio |  |  |  |
| Actualmente, la gestión de información operativa dentro del cuartel de bomberos se realiza mediante procesos manuales y herramientas digitales independientes. Los partes de emergencia se completan inicialmente en papel y luego se transcriben a SISPAR, generando duplicidad de trabajo, riesgo de pérdida de datos y menor trazabilidad. Además, los checklists de revisión de carros se gestionan en Microsoft Forms, dejando la información aislada de los registros de emergencias. SIDEP busca centralizar estos procesos en una aplicación web interna para digitalizar partes de emergencia, checklists de carros, control de equipos, gestión de licencias y reportes operativos. Con ello se espera reducir errores de registro, disminuir tiempos administrativos y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones de la oficialidad. Objetivos estratégicos: 1. Reducir los errores en el registro de partes de emergencia y checklists en un 50%. 2. Reducir el tiempo de registro de información de emergencias en un 30%. 3. Aumentar la disponibilidad de información operativa en un 40% mediante reportes y estadísticas. Beneficios esperados: 1. Centralización y trazabilidad de la información operativa. 2. Disminución de duplicidad de trabajo y errores humanos. 3. Mejora en el control del material mayor, equipos y unidades. 4. Apoyo a la generación de reportes institucionales y a la toma de decisiones. |  |  |  |
| Objetivos Generales del Proyecto |  |  |  |
| Desarrollar una aplicación web para la gestión de partes de emergencia, checklists de máquinas, licencias y reportes operativos en una compañía de bomberos, que permita centralizar la información, mejorar la administración de los datos generados durante los actos de servicio y apoyar el análisis operativo del cuartel. Objetivos específicos: 1. Centralizar el registro de partes de emergencia y checklists en una plataforma digital. 2. Automatizar reportes operativos y estadísticas básicas en formatos institucionales. 3. Implementar control de acceso por roles según responsabilidades del cuartel. 4. Facilitar la consulta histórica de emergencias, carros, equipos y revisiones. |  |  |  |
| Entregables |  |  |  |
| 1. Acta de constitución del proyecto 2. Documento de definición del Proyecto APT 3. Plan de dirección del proyecto 4. Documento de requerimientos funcionales y no funcionales 5. Matriz de trazabilidad de requisitos 6. Documento de arquitectura de software (DAS) 7. Modelo de datos y diseño de base de datos PostgreSQL 8. Diagramas UML y vistas arquitectónicas 9. Prototipo de interfaces del sistema 10. Módulo de autenticación y roles 11. Módulo de gestión de partes de emergencia 12. Módulo de carros, equipos y checklists 13. Módulo de licencias 14. Módulo de reportes y estadísticas 15. Exportación de reportes a PDF y Excel 16. Plan de pruebas y casos de prueba 17. Evidencia de validación funcional 18. Informe de avance del proyecto 19. Informe final del proyecto 20. Presentación final 21. Sistema funcional SIDEP desplegable para demostración |  |  |  |
| Supuestos, Restricciones (considerar qué no incluirá) |  |  |  |
| Supuestos: 1. El personal del cuartel posee conocimientos básicos en el uso de navegadores web y dispositivos móviles. 2. Los roles operativos de la compañía no cambiarán de forma significativa durante el desarrollo. 3. El cuartel contará con conexión a internet estable para el registro de partes y checklists. 4. El equipo tendrá acceso a la información necesaria para validar procesos y requerimientos. Restricciones y exclusiones: 1. El proyecto se desarrollará dentro del periodo académico estimado de 18 semanas. 2. SIDEP será una aplicación web de uso interno; no contempla una aplicación móvil nativa. 3. No considera integración automática con sistemas nacionales o externos de despacho de alarmas. 4. No reemplaza el registro oficial en SISPAR si la institución exige mantenerlo como sistema oficial. 5. No incluye gestión financiera, remuneraciones ni administración contable del cuartel. |  |  |  |
| Relación con proveedores: No se consideran proveedores externos directos para el desarrollo académico. El sistema dependerá de servicios de alojamiento/hosting o VPS para despliegue, backend y base de datos PostgreSQL, los cuales se evaluarán según disponibilidad, costo y continuidad operativa. |  |  |  |
| No hay proveedores externos | X | Llamado a Propuesta |  |
| Continuación de Contrato |  | Existe un Único Proveedor |  |

Hitos del Proyecto

Eventos significativos dentro del proyecto, puntos de control , en los que se deberá tomar una decisión.

Proyecto: 1. Inicio y levantamiento de requerimientos: comprensión del negocio, identificación de actores y definición del alcance. 2. Aprobación de requerimientos: validación de requerimientos funcionales y no funcionales con los interesados. 3. Diseño del sistema: definición de arquitectura N-Tier, modelo de datos, diagramas UML y prototipo de interfaz. 4. Desarrollo de módulos principales: autenticación, partes de emergencia, carros/equipos, checklists y reportes. 5. Pruebas y corrección de errores: ejecución de casos de prueba, validación funcional y ajustes. 6. Cierre del proyecto: entrega del sistema funcional, informe final, presentación y aprobación de interesados. Producto: 1. Prototipo navegable aprobado. 2. Base de datos relacional implementada. 3. Módulo de partes de emergencia operativo. 4. Módulo de checklist de carros y equipos operativos. 5. Módulo de licencias. 6. Reportes PDF/Excel y estadísticas básicas disponibles. 7. Sistema validado mediante pruebas funcionales.

| Riesgos del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Probabilidad | Impacto | Acciones de Respuesta al Riesgo |
| Estimación de tiempos y alcance | Media | Alta | Mantener cronograma por fases, priorizar funcionalidades críticas, revisar avances semanalmente y controlar cambios de alcance mediante aprobación del equipo y docente guía. |
| Falta o ambigüedad en requerimientos operativos | Media | Alta | Realizar entrevistas y validaciones tempranas con usuarios clave; documentar criterios de aceptación y mantener trazabilidad de requisitos. |
| Problemas técnicos de integración | Media | Alta | Definir arquitectura clara, realizar pruebas de integración por módulo y usar control de versiones en GitHub para reducir conflictos. |
| Disponibilidad limitada de usuarios para validación | Media | Media | Programar sesiones de revisión con anticipación y preparar prototipos/casos de prueba concretos para optimizar el tiempo de validación. |
| Riesgos de seguridad y manejo de datos | Baja | Alta | Implementar autenticación JWT, hashing de contraseñas con Bcrypt, control de roles y buenas prácticas de seguridad en backend y base de datos. |

| Estimación de Tamaño (provenientes de la evaluación del proyecto o acuerdos previos) |  |
| --- | --- |
| Costo total estimado | $0 CLP (desarrollo académico con recursos propios del equipo) |
| Plazo total estimado en cantidad meses, semanas o días | 18 semanas |
| Esfuerzo total estimado en HH (si se dispone) | Aproximadamente 540 HH (3 integrantes x 10 horas semanales x 18 semanas) |

| Dimensión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensionar el proyecto permite, entre otros, Identificar el nivel requerido de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importancia Estratégica |  | Complejidad Negocio |  |  | Complejidad Tecnológica |  |  | Complejidad por Tamaño |  |
| Baja |  | Baja |  |  | Baja |  |  | Baja |  |
| Media | X | Media |  | X | Media | X |  | Media | X |
| Alta |  | Alta |  |  | Alta |  |  | Alta |  |
| Dimensión (AP=Administración de Proyecto): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/AP Básica |  |  | 2/AP Media | X | 3/AP Avanzada |  |  |  |  |

| Interesados Clave |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo en la organización | Tipo de Interesado |
| Luis Salamanca | Director del proyecto / integrante equipo SIDEP | Interno - Equipo de proyecto |
| Ignacio Pinares | Desarrollador / documentación técnica | Interno - Equipo de proyecto |
| Diego De la Sotta | Desarrollador / documentación técnica | Interno - Equipo de proyecto |
| Oficialidad de la compañía de bomberos | Mandante y validador del proceso operativo | Externo - Cliente/Mandante |
| Cuartelero | Usuario operativo de checklists y control de carros | Usuario clave |
| Voluntarios de la compañía | Usuarios del registro y consulta operativa | Usuario final |
| Docente guía Capstone | Supervisor académico y evaluador | Interesado académico |

| Áreas / Proyectos relacionadas |  |
| --- | --- |
| Área / Proyecto | Relación |
| Informática / Desarrollo de software | Diseño, construcción, pruebas y documentación de la aplicación web SIDEP. |
| Operaciones bomberiles | Define procesos de partes de emergencia, tiempos, unidades, checklists, licencais y reportes requeridos. |
| Logística y material mayor | Relacionada con revisión de carros, equipos, compartimientos y control de equipos ERA. |
| Capstone / Proyecto de título | Marco académico de planificación, seguimiento, evidencias, informe y presentación final. |

| Lista de anexos y documentos adjuntos |  |
| --- | --- |
| Descripción del documento | Ubicación y nombre o hipervínculo |
| Documento de definición del Proyecto APT | Guía Estudiante Fase 1 - Definición Proyecto APT.docx |
| Documento de Arquitectura de Software | DAS Fase 1 y 2.docx |
| Formato base de Acta de Constitución | 1. Acta de constitución del proyecto.docx |
| Evidencias técnicas del proyecto | Repositorio GitHub y anexos técnicos del proyecto. |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Luis Salamanca |  | 03/05/2026 |
| Desarrollador | Ignacio Pinares |  | 03/05/2026 |
| Desarrollador | Diego De la Sotta |  | 03/05/2026 |
| Mandante/Cliente | Oficialidad de la compañía de bomberos |  |  |
| Docente guía Capstone | Por definir |  |  |

Observaciones