| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  |  |
| Nombre Proyecto | SIDEP (Sistema Digital de Emergencias y Partes) |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinares | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Servicios de emergencia |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente Informe de Estado de Avance tiene como objetivo comunicar formalmente a los stakeholders el progreso actual del proyecto SIDEP. En este documento se detalla el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma (bajo la metodología en cascada), el progreso del desarrollo de software, la gestión de riesgos arquitectónicos y operativos, y las próximas actividades de cara a la implementación final en el cuartel. |  |  |  |
| Resumen ejecutivo |  |  |  |
| El proyecto SIDEP se encuentra en una etapa muy avanzada y altamente exitosa. Se han completado todas las fases de análisis, diseño arquitectónico (N-Tier) y el desarrollo de los módulos principales (Autenticación, Operaciones, Logística/Checklists y Reportes). Recientemente, el hito de "Pruebas y Control de Calidad" se cerró con un 100% de éxito y cero defectos críticos, validando la eficacia de la base de datos híbrida (PostgreSQL + JSONB). Actualmente, el equipo se encuentra en la fase de preparación de entorno para el despliegue a producción y la posterior capacitación a los usuarios. |  |  |  |

Estado del proyecto

Progreso por fase

| Fase | Porcentaje completado | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requerimientos | 100% | Completado | Documento SRS aprobado. Casos de uso validados por el cliente. |
| Diseño del Sistema | 100% | Completado | Documento DAS aprobado. Arquitectura de BD Híbrida (Relacional/Documental) definida. |
| Desarrollo (Frontend y Backend) | 100% | Completado | Mapeo de Prisma ORM, Controladores en Node.js y Vistas en Angular 100% operativos. |
| Pruebas y Calidad (QA) | 100% | Completado | Pruebas unitarias, funcionales, de integración y de seguridad aprobadas sin observaciones. |
| Implementación (Despliegue) | 20% | En Curso | Preparando la configuración del servidor (Hosting/VPS) y scripts de automatización. |
| Capacitación y Entrega | 0% | Pendiente | A la espera del entorno de producción para iniciar la marcha blanca con los bomberos. |

Hitos claves

| Hito | Fecha planificada | Fecha real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y firma de Acta de Constitución | 22/03/2026 | 22/03/2026 | Completado |
| Aprobación de Documentos Técnicos (SRS / DAS) | 15/04/2026 | 13/04/2026 | Completado |
| Consolidación Modelo Base de Datos (PostgreSQL) | 10/05/2026 | 08/05/2026 | Completado |
| Finalización del Código Fuente (Angular/Node.js) | 01/06/2026 | 01/06/2026 | Completado |
| Validación y Documento de Pruebas Aprobado | 10/06/2026 | 18/06/2026 | Completado |
| Despliegue en Producción y Capacitación | 01/07/2026 | N/A | Pendiente |

Riesgos identificados y gestionados

| ID del riesgo | Descripción | Impacto | Estado | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en el desarrollo: Problemas técnicos o mala planificación. | Alto | Cerrado | Se adoptó rigurosamente la metodología en cascada con asignación clara de módulos para evitar solapamientos. |
| 2 | Fallas en la Infraestructura: Problemas en servidores o base de datos. | alto | cerrado |  |
| 3 | Problemas de Integración: Fallas entre módulos del sistema. | alto | Cerrado | Se ejecutaron pruebas de integración automatizadas con Postman; cobertura exitosa del 100%. |
| 4 | Cambios en requerimientos: Modificaciones durante el desarrollo. | medio | Cerrado | El alcance quedó blindado mediante la firma temprana del documento de especificación (SRS). |
| 5 | Baja adopción del sistema: Dificultad de uso por parte de usuarios. | alto | Mitigado | Diseño frontend responsivo (Mobile-First) en Angular, testeado directamente para uso ágil en smartphones y tablets. |
| 6 | Pérdida de información: Falta de respaldos o errores en BD. | Critico | Mitigado | Configuración de políticas de copias de seguridad automáticas diarias integradas en el motor PostgreSQL. |
| 7 | Falta de experiencia técnica: Dificultad con tecnologías nuevas. | Medio | Cerrado | Uso guiado de Prisma ORM para simplificar la persistencia de datos y evitar el desajuste de impedancia objeto-relacional. |

Actividades completadas

- Levantamiento y definición completa de requerimientos operativos junto a los Oficiales de la Compañía. - Diseño de la arquitectura de software de múltiples capas (N-Tier) y modelado híbrido de datos (Estructuras fijas en 3NF y Checklists dinámicos mediante campos nativos JSONB). - Desarrollo completo del backend modular en Node.js/Express y frontend estructurado en componentes con Angular. - Configuración completa de la seguridad perimetral de la aplicación mediante encriptación Bcrypt y protección de endpoints con JSON Web Tokens (JWT). - Ejecución exhaustiva del Plan de Pruebas, logrando un 100% de éxito en las validaciones unitarias, funcionales y de usabilidad sin fallas vigentes.

Actividades en curso

- Configuración del entorno de hosting definitivo (VPS) para el aprovisionamiento de los servidores web y de persistencia de datos. - Preparación de los scripts de migración final y carga de catálogos maestros iniciales utilizando Prisma Migrate. - Estructuración del manual de usuario digital y diseño de las pautas metodológicas para la jornada de capacitación de la flota de bomberos y cuarteleros.

Próximas Actividades

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| Despliegue en Entorno de Producción Final | Equipo de Desarrollo | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| Capacitaciones y Talleres a Usuarios Activos | Director de Proyecto (Ignacio Pinares) | 01/07/2026 | 07/07/2026 |

Evaluación general

- El proyecto SIDEP presenta un estado de salud sobresaliente. La aplicación estricta de la metodología en cascada ha permitido cumplir con éxito y sin desviaciones críticas las fases de Análisis, Diseño, Desarrollo y Pruebas. El equipo técnico ha superado los desafíos iniciales de integración y ha logrado articular correctamente la arquitectura N-Tier con una base de datos híbrida robusta (PostgreSQL). Las pruebas de calidad garantizan que el software cumple con los requisitos funcionales exigidos (SRS) para digitalizar los partes de emergencia y los checklists de los carros, dejando al proyecto en un escenario óptimo para iniciar la recta final de implementación.

Evaluación general

Recomendaciones

- Estrategia de Adopción: Coordinar con la comandancia de bomberos que durante los primeros días de "marcha blanca" exista apoyo presencial del equipo de desarrollo en el cuartel para asistir a los cuarteleros y voluntarios en tiempo real. - Mantenimiento de Documentación: Mantener actualizados los manuales de usuario de acuerdo con la retroalimentación que se obtenga durante la fase de capacitaciones.

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |
| Desarrollador | Diego De La Sotta |  |  |

Observaciones