| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  | 09/06/2026 |
| Nombre Proyecto | SIDEP |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinares | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Servicios de emergencia |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente Informe de Avance describe el progreso del proyecto SIDEP durante los primeros meses de desarrollo. En este documento se detallan los avances alcanzados, los hitos cumplidos, el estado actual del proyecto, los riesgos identificados y las actividades planificadas para las siguientes etapas. |  |  |  |
| Resumen ejecutivo |  |  |  |
| El proyecto SIDEP ha avanzado conforme a lo planificado, completando exitosamente las fases de inicio, planificación, análisis y diseño. Actualmente, se encuentra en fase de implementación, con un progreso aproximado del 75%. Se han desarrollado módulos clave como auditoría, gestión de partes, vista de administrador, recursos humanos y analítica. Sin embargo, aún quedan ajustes en el frontend y la finalización de algunos módulos críticos como pagos y notificaciones. |  |  |  |

Estado del proyecto

| Fase | Estado | Entregables completados | Actividades pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Completada | Acta de constitución y Plan de dirección | Ninguna |
| Planificación | Completada | Planes de gestión (alcance, carta gantt, calidad, recursos, riesgos) | Ninguna |
| Análisis | Completada | Documento de requisitos, matriz de trazabilidad | Ninguna |
| Diseño | Completada | Modelo de datos, arquitectura, especificaciones técnicas | Revisión de prototipo de interfaz |
| Implementación | En progreso | Módulos: auditoría, partes, administrador, RRHH, analítica | Módulo partes |

Hitos clave

| Hito | Fecha planificada | Fecha real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Completado |
| Análisis | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Completado |
| Diseño | 06/04/2026 | 06/04/2026 | Completado |
| Inicio de implementación | 27/04/2026 | 27/04/2026 | Completado |
| Desarrollo de módulos | 27/04/2026 | - | En progreso |
| Integración del sistema | 08/06/2026 | - | En progreso |
| Pruebas | 22/06/2026 | - | Pendiente |
| Documentación final | 29/06/2026 | - | En progreso |
| Entrega final | 06/07/2026 | - | Pendiente |

Evaluación de avance

Progreso General: 75% completado Estado de Implementación: Avance sólido, con desarrollo activo de módulos principales Recursos Humanos: Equipo estable y comprometido Observaciones: - Persisten mejoras pendientes en la interfaz de usuario.

Riesgos identificados y gestionados

| ID del riesgo | Descripción | Estrategia | Estad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en el pruebas | Monitoreo | Bajo control |

Actividades para los próximos meses

### Finalización de Implementación - Finalizar sistema de partes - Ajustes pendientes en frontend ### Pruebas y Validación - Pruebas funcionales - Pruebas de carga - Pruebas de integración ### Capacitación - Elaboración de manuales - Capacitación a usuarios finales ### Despliegue - Planificación del despliegue - Monitoreo post-implementación

Recomendaciones

- Reforzar pruebas de integración para evitar errores en producción - Mantener comunicación constante con el cliente - Validar cambios de requisitos oportunamente - Priorizar estabilidad del sistema antes del despliegue

Conclusión

El proyecto SIDEP presenta un avance acorde a lo planificado, con cumplimiento de las etapas principales y progreso significativo en la implementación. Si bien existen desafíos menores, estos han sido gestionados adecuadamente. Se recomienda continuar con la estrategia actual, fortaleciendo las pruebas y la capacitación para asegurar una implementación exitosa.

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Diego de la Sota |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |

Observaciones